## Hoja 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actividades | Planificación |  | Diseño |  | Implementación | [10 empty] | Pruebas
Realizar documentación inicial
Establecer roles del equipo
Asignar tareas
Establecer cronograma
Establecer tecnologias y herramientas
Diseñar arquitectura
Identificar riesgos
Desarrollar mockups
Presentar proyecto
Desarrollo de scrapers
Modelado de base de datos
Procesar datos
Desarrollar aplicación base
Integrar servicios
Desarrollar pruebas
Implementar pruebas
Presentación de prototipo funcional