## RBS
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3
Panoramap | Gestión del proyecto | Estimados | Tiempo mal estimado
Esfuerzo mal estimado
Recursos mal estimados
|  | Planificación | Mala estructuración del cronograma
Tareas mal asignadas
|  | Control | Ausencia de mecanismos de detección
Falta de monitoreo del avance
|  | Comunicaciones | Falta de coordinación del equipo
| Organizacionales | Recursos | Disponibilidad de los miembros del equipo
Capacidad tecnica del equipo
|  | Financiación | Falta de financiación
|  | Interdependencia | Dependencia de tareas
| Externos | Proveedores | Servicios Basicos
Servicios de telecomunicaciones
Fallas/cambios en servicios externos
|  | Normativos | Normas nacionales
Normas internacionales
|  | Mercado | Soluciones similares en el mercado
Estado de la economia a nivel local
Estado de la economia a nivel global
|  | Cliente | Poca disposición a colaborar
Adopción de la solución minima
|  | Clima | Interferencia de eventos climaticos
|  | Legales | Derechos de autor o propiedad intelectual
| Tecnicos | Requisitos | Requisitos poco definidos
Requisitos incompletos
|  | Tecnologia | Tecnologias no aptas
|  | Complejidad | Funcionamiento del sistema simplificado
Funcionamiento del sistema complejizado
|  | Interfaces | Diseño visual sobrecargado
|  | Desempeño | Respuesta de la app tardia
Uso de recursos excesivo
|  | Fiabilidad | Sobrecarga de los sistemas
Errores no controlados
|  | Calidad | Inconsistencias visuales
Uso de información erronea o imprecisa

## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
ID Riesgo | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo | Categoría de Riesgo | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
RAE-01 | Cortes imprevistos de energía eléctrica en las zonas de trabajo del equipo. | Pérdida de horas de desarrollo o corrupción de archivos locales. | Servicios Básicos | Amenaza | Externo | Media |  |  | Mitigar | Activar guardado automático y trabajar con el repositorio remoto; antes de cada sesión importante verificar que los cambios estén sincronizados para poder recuperar el trabajo ante un corte.
RAE-02 | Fallas o lentitud en la conexión a internet de los desarrolladores. | Incapacidad para sincronizar repositorios o realizar scraping de pruebas. | Servicios de telecomunicaciones | Amenaza | Externo | Media |  |  | Mitigar | Mantener una copia local del repositorio y datos de prueba; si falla internet, continuar tareas locales y sincronizar cuando vuelva la conexión.
RAE-03 | Cambios de estructura o caída de las webs desde donde se obtiene la información. | Ruptura de los scrapers y falla general en la recolección de eventos. | Fallas/cambios en servicios externos | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Mitigar | Separar cada scraper por fuente, agregar pruebas con una muestra pequeña y guardar un respaldo de los últimos datos válidos para que una web caída no deje vacía toda la aplicación.
ROE-10 | Rechazo de los usuarios a interactuar con la versión inicial del prototipo. | Feedback temprano y valioso para iterar eficientemente el producto. | Adopción de la solución mínima | Oportunidad | Externo | Alta |  |  | Aceptar | Aplicar una prueba piloto con usuarios cercanos al equipo; registrar sus comentarios en una lista de mejoras y priorizar las 3 correcciones con mayor impacto antes de la siguiente entrega.
RAE-04 | Incumplimiento no intencionado de leyes locales sobre protección de datos. | Sanciones legales o exigencia de dar de baja la aplicación. | Normas nacionales | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Evitar | Revisar antes del lanzamiento las condiciones de uso de las fuentes y evitar publicar contenido sin permiso claro; ante una duda legal, retirar esa fuente en vez de asumir el riesgo.
RAE-05 | Incompatibilidad de la app con normativas de tiendas globales (App Store/Google Play). | Rechazo de la aplicación durante el proceso de publicación en las tiendas. | Normas internacionales | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Evitar | Revisar los requisitos actuales de la tienda objetivo con anticipación y hacer una compilación de prueba; reservar tiempo para corregir observaciones antes de la fecha final.
RAE-06 | Lanzamiento de una aplicación competidora directa con mayor capital. | Pérdida de interés de usuarios y clientes por preferencia del competidor. | Soluciones similares en el mercado | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Mitigar | Observar comentarios de usuarios piloto y priorizar una o dos ventajas concretas del producto, sin intentar competir con todas las funciones de plataformas grandes.
ROE-12 | Uso no autorizado de imágenes o logotipos extraídos vía scraping. | Establecimiento de alianzas para uso oficial de marcas y material gráfico. | Derechos de autor o propiedad intelectual | Oportunidad | Externo | Alta |  |  | Aceptar | Identificar organizadores locales de interés y preparar un mensaje breve solicitando autorización para usar logos o material; documentar por escrito cualquier permiso obtenido.
RAE-07 | Recesión económica local que reduzca el número de eventos masivos realizados. | Reducción drástica del volumen de datos e interés en la aplicación. | Estado de la economía a nivel local | Amenaza | Externo | Media |  |  | Aceptar | Usar métricas básicas del piloto para detectar qué fuentes o tipos de eventos generan interés y concentrar la recolección en los datos realmente utilizados.
RAE-08 | Inflación o variación de divisas que aumente el costo de hosting en dólares. | Incremento del costo operativo superando el presupuesto estimado. | Estado de la economía a nivel global | Amenaza | Externo | Media |  |  | Mitigar | Controlar semanalmente el consumo de hosting, APIs y otros servicios; usar capas gratuitas, límites de consumo y apagar recursos de prueba cuando no sean necesarios.
RAE-09 | Falta de apertura de organizadores de eventos para validar su información. | Resistencia a promocionar o corregir datos de eventos en la app. | Poca disposición a colaborar | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Mitigar | Facilitar a organizadores un mecanismo simple para corregir o confirmar datos y, cuando no respondan, usar fuentes alternativas verificables.
ROE-08 | Inflación o variación de divisas que aumente el costo de hosting en dólares. | Contratación de proveedores regionales con tarifas fijas en moneda local. | Estado de la economía a nivel global | Oportunidad | Externo | Baja |  |  | Transferir | Probar la oportunidad en una escala pequeña durante el proyecto, medir el beneficio obtenido y adoptarla solo si mejora el MVP sin aumentar de forma relevante la carga del equipo.
RAE-10 | Rechazo de los usuarios a interactuar con la versión inicial del prototipo. | Baja tasa de retención de usuarios activos tras la prueba. | Adopción de la solución mínima | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Mitigar | Realizar una prueba piloto corta, medir en qué punto abandonan los usuarios y corregir primero los problemas de onboarding, rendimiento o utilidad que aparezcan con mayor frecuencia.
RAE-11 | Fenómenos meteorológicos severos que obliguen a cancelar eventos programados. | Mostrar eventos suspendidos causando descontento en los usuarios. | Interferencia de eventos climáticos | Amenaza | Externo | Media |  |  | Mitigar | Registrar la fecha de actualización de cada evento y ocultar o marcar como dudosos los eventos que hayan quedado sin confirmar después de un plazo definido.
RAE-12 | Uso no autorizado de imágenes o logotipos extraídos vía scraping. | Reclamos legales o notificaciones de infracción de marcas por terceros. | Derechos de autor o propiedad intelectual | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Evitar | No usar marcas, imágenes o contenidos protegidos sin autorización; mantener una lista de fuentes permitidas y retirar inmediatamente cualquier material cuestionado.
ROE-07 | Recesión económica local que reduzca el número de eventos masivos realizados. | Auge de eventos comunitarios/gratuitos que busquen difusión en Panoramap. | Estado de la economía a nivel local | Oportunidad | Externo | Media |  |  | Aceptar | Contactar algunos organizadores de eventos comunitarios y ofrecerles incorporar sus eventos gratuitamente durante el piloto, registrando qué fuentes entregan información más útil.
RAG-01 | Cálculos imprecisos en la duración de las fases de desarrollo. | Retraso en la entrega final del proyecto fijada para el 30-11-2026. | Tiempo mal estimado | Amenaza | Gestión del proyecto | Crítica |  |  | Mitigar | Dividir el trabajo restante en entregables semanales, identificar el camino crítico y congelar funcionalidades no esenciales si amenazan la fecha del 30-11-2026.
RAG-02 | Subestimación de las horas requeridas para construir los scrapers de eventos. | Sobrecarga de trabajo del equipo de desarrollo y entregas incompletas. | Esfuerzo mal estimado | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Limitar tareas simultáneas por persona, priorizar el MVP y revisar semanalmente la carga para redistribuir trabajo antes de que se acumulen entregas.
RAG-03 | Cálculo insuficiente del equipamiento informático e infraestructura de servidores. | Falta de potencia informática para procesar grandes volúmenes de datos. | Recursos mal estimados | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Reducir el volumen de datos de prueba, procesarlos por lotes y usar servicios gratuitos; solo escalar infraestructura si una prueba demuestra que es imprescindible.
ROE-03 | Cambios de estructura o caída de las webs desde donde se obtiene la información. | Integración con APIs oficiales estables que reemplacen el scraping directo. | Fallas/cambios en servicios externos | Oportunidad | Externo | Alta |  |  | Aceptar | Investigar primero APIs oficiales gratuitas o con cuota para las fuentes prioritarias y probar una integración pequeña antes de reemplazar gradualmente scrapers.
RAG-04 | Secuencia inadecuada entre las fases de diseño e implementación en cascada. | Bloqueo de actividades por tareas predecesoras no finalizadas. | Mala estructuración del cronograma | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Evitar | Identificar dependencias en el tablero y crear datos simulados o interfaces temporales para que frontend y backend puedan avanzar en paralelo.
RAG-05 | Asignación de responsabilidades sin considerar el perfil de cada integrante. | Baja productividad y errores por falta de experiencia en el área asignada. | Tareas mal asignadas | Amenaza | Gestión del proyecto | Media |  |  | Mitigar | Asignar tareas según experiencia, reservar bloques breves para aprendizaje y hacer revisión entre pares en las partes de mayor riesgo.
RAG-06 | Inexistencia de métricas o alertas tempranas de desviación del proyecto. | Identificación tardía de fallos metodológicos o técnicos imprevistos. | Ausencia de mecanismos de detección | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Evitar | Realizar revisiones técnicas cortas al cierre de cada tarea y una prueba temprana del flujo principal, en vez de esperar hasta el final.
ROE-11 | Fenómenos meteorológicos severos que obliguen a cancelar eventos programados. | Implementar alertas climáticas en la app que notifiquen cancelaciones en tiempo real. | Interferencia de eventos climáticos | Oportunidad | Externo | Media |  |  | Aceptar | Evaluar una fuente gratuita de alertas climáticas y, si la cuota lo permite, implementar una notificación simple para eventos afectados; dejarla como funcionalidad secundaria.
RAG-07 | Ausencia de reuniones periódicas de seguimiento de la Carta Gantt. | Desalineación del equipo con los plazos y metas del proyecto. | Falta de monitoreo del avance | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Definir hitos semanales claros, revisar avance una vez por semana y registrar inmediatamente cualquier desviación con una acción correctiva.
RAG-08 | Canales de comunicación deficientes entre gerencia y desarrolladores. | Repetición de trabajos o inconsistencias en la integración de componentes. | Falta de coordinación del equipo | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Usar convenciones comunes de código, revisar cambios antes de integrarlos y evitar que dos personas modifiquen el mismo componente sin coordinación.
RAO-01 | Ausencias temporales o carga académica/laboral externa del equipo. | Paralización imprevista de módulos a cargo de un solo desarrollador. | Disponibilidad de los miembros del equipo | Amenaza | Organizacional | Alta |  |  | Mitigar | Documentar cómo ejecutar y modificar cada módulo crítico y hacer que otro integrante realice al menos una modificación de prueba en él.
ROE-05 | Incompatibilidad de la app con normativas de tiendas globales (App Store/Google Play). | Aprobación expedita al cumplir estrictamente con los lineamientos internacionales. | Normas internacionales | Oportunidad | Externo | Media |  |  | Aceptar | Probar la oportunidad en una escala pequeña durante el proyecto, medir el beneficio obtenido y adoptarla solo si mejora el MVP sin aumentar de forma relevante la carga del equipo.
RAO-02 | Brechas de conocimiento en tecnologías o frameworks específicos. | Demoras excesivas debido a una curva de aprendizaje más lenta de lo previsto. | Capacidad técnica del equipo | Amenaza | Organizacional | Crítica |  |  | Mitigar | Identificar los temas de aprendizaje críticos al inicio, usar documentación oficial y pedir apoyo interno antes de invertir demasiadas horas en un bloqueo.
RAO-03 | Presupuesto agotado antes de concluir las licencias y hosting necesarios. | Imposibilidad de pagar servidores o APIs de mapas para el despliegue final. | Falta de financiación | Amenaza | Organizacional | Crítica |  |  | Escalar | Priorizar servicios gratuitos y reducir el alcance del despliegue si el costo supera el presupuesto; definir una versión demostrable que no dependa de servicios pagados.
RAO-04 | El módulo de frontend no puede avanzar sin la base de datos terminada. | Tiempos muertos de desarrollo esperando entregables de backend. | Dependencia de tareas | Amenaza | Organizacional | Alta |  |  | Evitar | Crear datos simulados y contratos de API para que frontend pueda avanzar mientras backend termina; integrar solo cuando la interfaz esté estable.
ROE-04 | Incumplimiento no intencionado de leyes locales sobre protección de datos. | Certificación proactiva en buenas prácticas de privacidad ganando reputación. | Normas nacionales | Oportunidad | Externo | Baja |  |  | Aceptar | Probar la oportunidad en una escala pequeña durante el proyecto, medir el beneficio obtenido y adoptarla solo si mejora el MVP sin aumentar de forma relevante la carga del equipo.
RAT-01 | Especificaciones ambiguas en la funcionalidad de búsqueda por mapa. | Desarrollo de características que no cumplen con la expectativa del usuario. | Requisitos poco definidos | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Evitar | Validar cada función importante con al menos algunos usuarios o compañeros externos al equipo antes de considerarla terminada y corregir primero los problemas repetidos.
RAT-02 | Omisión de detalles sobre el manejo de errores de conexión en móviles. | Cierres inesperados o pantallas en blanco por falta de manejo de estado sin red. | Requisitos incompletos | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Implementar estados explícitos de carga, error y sin conexión y probar la aplicación sin red antes de cada versión.
RAT-03 | Selección de librerías de mapas deficientes o incompatibles con móviles. | Incompatibilidad entre Android e iOS requiriendo rehacer el código. | Tecnologías no aptas | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Evitar | Probar temprano en los dispositivos/plataformas objetivo y evitar APIs específicas de una sola plataforma cuando exista una alternativa multiplataforma.
ROE-09 | Falta de apertura de organizadores de eventos para validar su información. | Creación de incentivos o paneles gratuitos de autogestión para organizadores. | Poca disposición a colaborar | Oportunidad | Externo | Alta |  |  | Aceptar | Crear un formulario o vista sencilla para que un organizador pueda enviar/corregir información sin intervención manual del equipo, siempre que no desplace funcionalidades del MVP.
RAT-04 | Reducción excesiva de características dejando la app demasiado básica. | Falta de valor percibido por parte de los clientes y usuarios. | Funcionamiento del sistema simplificado | Amenaza | Tecnicos | Media |  |  | Mitigar | Validar la propuesta de valor con un piloto pequeño y eliminar o simplificar funciones que los usuarios no consideren útiles.
RAT-05 | Incorporación de demasiados filtros o pantallas dificultando la navegación. | Confusión en los usuarios y mayor número de errores en el sistema. | Funcionamiento del sistema complejizado | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Evitar | Probar flujos principales con usuarios externos y usar etiquetas, mensajes y navegación consistentes para reducir errores de uso.
RAT-06 | Exceso de elementos visuales, íconos y publicidad en la pantalla del mapa. | Experiencia de usuario deficiente que provoque la eliminación de la app. | Diseño visual sobrecargado | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Evitar | Probar la experiencia completa de principio a fin, corregir los puntos de fricción más frecuentes y mantener la interfaz simple.
ROE-01 | Cortes imprevistos de energía eléctrica en las zonas de trabajo del equipo. | Adopción de herramientas en la nube con guardado automático continuo. | Servicios Básicos | Oportunidad | Externo | Baja |  |  | Aceptar | Configurar repositorio y almacenamiento con sincronización automática y activar guardado frecuente; verificar semanalmente que los tres integrantes puedan recuperar el proyecto.
RAT-07 | Consultas a la base de datos demoran más de 3 segundos en responder. | Abandono de la app por lentitud en la carga de eventos. | Respuesta de la app tardía | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Mitigar | Medir el tiempo de carga con un conjunto representativo de eventos y reducir consultas, imágenes o procesamiento innecesario antes del piloto.
RAT-08 | Consumo desmedido de memoria RAM y batería en el dispositivo del usuario. | Reseñas negativas en las tiendas por impacto en la batería del teléfono. | Uso de recursos excesivo | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Medir consumo de batería durante una sesión típica, reducir actualizaciones de ubicación/mapa y evitar tareas en segundo plano innecesarias.
RAT-09 | Picos de tráfico simultáneo de usuarios superando la capacidad del servidor. | Caída total de la plataforma en horarios de mayor interés de eventos. | Sobrecarga de los sistemas | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Mitigar | Definir un límite razonable de carga para el MVP, probar con datos crecientes y usar caché/paginación antes de contratar más infraestructura.
ROE-02 | Fallas o lentitud en la conexión a internet de los desarrolladores. | Configuración de entornos de prueba locales para trabajar sin conexión. | Servicios de telecomunicaciones | Oportunidad | Externo | Baja |  |  | Aceptar | Mantener datos de prueba y una versión local de los servicios esenciales para que cada integrante pueda desarrollar sin depender permanentemente de internet.
RAT-10 | Excepciones no capturadas en el código durante el procesamiento de datos. | Cierres intempestivos de la app (*crashes*) afectando la estabilidad. | Errores no controlados | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Probar los flujos principales en dispositivos/emuladores disponibles, registrar crashes y corregir primero los que bloqueen funciones esenciales.
RAT-11 | Desalineación de elementos o tipografías distintas entre Android e iOS. | Aspecto poco profesional del producto dañando la credibilidad. | Inconsistencias visuales | Amenaza | Tecnicos | Media |  |  | Mitigar | Aplicar una guía visual mínima y revisar tipografía, espaciado, iconos y consistencia antes de cada entrega, sin añadir complejidad estética innecesaria.
RAT-12 | Eventos con ubicación, fecha u hora equivocada provenientes de los scrapers. | Asistencia de usuarios a eventos en horarios o ubicaciones incorrectas. | Uso de información errónea o imprecisa | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Evitar | Validar coordenadas y horarios antes de mostrar un evento y presentar claramente la fecha, hora y ubicación para reducir errores de asistencia.
ROE-06 | Lanzamiento de una aplicación competidora directa con mayor capital. | Diferenciación rápida enfocado en nichos de eventos no cubiertos por otros. | Soluciones similares en el mercado | Oportunidad | Externo | Alta |  |  | Aceptar | Seleccionar uno o dos nichos de eventos poco cubiertos y priorizar mejoras específicas para ellos dentro del alcance del MVP, evitando ampliar el producto innecesariamente.
RAE-13 | Falta de familiaridad de los usuarios finales con la interfaz de mapas interactivos como buscador principal. | Desinterés en el uso continuo del producto por preferencia hacia listados tradicionales. | Adopción de la solución mínima | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Mitigar | Comparar la propuesta de valor con listados tradicionales y mejorar solo las funciones diferenciales que los usuarios del piloto consideren útiles.
RAE-14 | Percepción de que la versión inicial (MVP) cuenta con un catálogo de eventos muy acotado en su zona. | Tasa de abandono temprana de la app durante los primeros días de prueba. | Adopción de la solución mínima | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Mitigar | Simplificar el primer uso de la app, probarlo con usuarios externos al equipo y corregir los puntos donde abandonen antes de ampliar funcionalidades.
RAE-15 | Reutilización sin autorización previa de fotografías, marcas o imágenes publicitarias extraídas de la web. | Demandas formales o notificaciones de infracción de propiedad intelectual contra el proyecto. | Derechos de autor o propiedad intelectual | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Evitar | Usar únicamente contenido propio, autorizado o permitido por las condiciones de la fuente; conservar evidencia de permisos y retirar rápidamente material objetado.
ROG-06 | Inexistencia de métricas o alertas tempranas de desviación del proyecto. | Implementación de revisiones automatizadas que alerten desvíos al instante. | Ausencia de mecanismos de detección | Oportunidad | Gestión del proyecto | Media |  |  | Aceptar | Agregar revisiones automáticas simples en Git o en el entorno de desarrollo para detectar errores de formato, pruebas fallidas o cambios problemáticos antes de integrar.
RAE-16 | Publicación no autorizada de nombres registrados o marcas comerciales de festivales y artistas. | Reclamaciones legales que obliguen a dar de baja de emergencia componentes del servicio. | Derechos de autor o propiedad intelectual | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Evitar | Mantener identificadas las fuentes de mayor riesgo legal y preparar una alternativa o su desactivación para poder retirar componentes cuestionados sin detener toda la aplicación.
RAE-17 | Alza de la tasa de cambio en la divisa extranjera requerida para la facturación de servicios en la nube. | Incremento del costo de mantención del servidor en la nube superando el presupuesto fijado. | Estado de la economía a nivel global | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Mitigar | Definir un presupuesto máximo mensual y alertas de consumo; usar la configuración mínima necesaria para el piloto y apagar recursos no utilizados.
RAE-18 | Problemas globales en las cadenas de suministro que eleven los precios de insumos tecnológicos. | Dificultad o imposibilidad de renovar infraestructura informática en caso de fallas de hardware. | Estado de la economía a nivel global | Amenaza | Externo | Baja |  |  | Aceptar | Priorizar servicios que no dependan de hardware adicional y mantener el proyecto, configuración y datos respaldados para poder reinstalar en otro equipo si falla uno.
ROG-02 | Subestimación de las horas requeridas para construir los scrapers de eventos. | Automatización eficiente de scripts que reduzca las horas estimadas de scraping. | Esfuerzo mal estimado | Oportunidad | Gestión del proyecto | Media |  |  | Aceptar | Automatizar tareas repetitivas de scraping con scripts reutilizables y medir el tiempo ahorrado; documentar cómo ejecutarlos para que cualquiera de los tres pueda usarlos.
RAE-19 | Escenario de recesión o inflación local que reduzca la cantidad de eventos masivos o culturales realizados. | Menor volumen de datos disponibles para mostrar en la app y baja frecuencia de consulta. | Estado de la economía a nivel local | Amenaza | Externo | Media |  |  | Aceptar | Identificar qué fuentes aportan más eventos útiles y priorizarlas; aceptar menor cobertura en fuentes secundarias si no afecta el objetivo del MVP.
RAE-20 | Reducción del presupuesto de marketing de productoras de eventos locales para alianzas o difusión. | Menor interés de organizadores para pagar por posicionamiento destacado en el futuro. | Estado de la economía a nivel local | Amenaza | Externo | Media |  |  | Aceptar | Validar con entrevistas o mensajes a pocos organizadores si existe interés real antes de desarrollar cobros o posicionamiento pagado.
RAE-21 | Modificación sustancial del código HTML o la estructura DOM en los portales web de eventos mapeados. | Inoperatividad total de los scrapers automatizados, deteniendo la recolección de eventos. | Fallas/cambios en servicios externos | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Mitigar | Separar los scrapers, registrar errores y conservar el último conjunto de datos válido para que una falla no detenga toda la recolección.
ROG-08 | Canales de comunicación deficientes entre gerencia y desarrolladores. | Establecimiento de protocolos ágiles de comunicación que mejoren el clima laboral. | Falta de coordinación del equipo | Oportunidad | Gestión del proyecto | Media |  |  | Aceptar | Acordar un canal único de comunicación y una reunión breve semanal para revisar bloqueos, avances y próximos pasos, evitando reuniones innecesarias.
RAE-22 | Implementación de cortafuegos exigentes o sistemas CAPTCHA por parte de las páginas de origen. | Bloqueo continuo de los bots de extracción y falta de actualización de la base de datos. | Fallas/cambios en servicios externos | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Mitigar | Aplicar pausas y límites a los bots, evitar solicitudes innecesarias y monitorear bloqueos; si una fuente bloquea el acceso, desactivarla temporalmente y usar datos disponibles.
RAE-23 | Presencia de temporales de lluvia u olas de frío extremo en las fechas con mayor número de eventos programados. | Suspensión masiva de actividades al aire libre informadas en la app sin aviso previo. | Interferencia de eventos climáticos | Amenaza | Externo | Media |  |  | Mitigar | Mostrar fecha de última actualización y, para actividades sensibles, verificar la fuente antes de considerarlas vigentes.
RAE-24 | Daños en la infraestructura física de telecomunicaciones debido a inclemencias del tiempo en la zona. | Caída de la cobertura de internet móvil impidiendo que los usuarios abran la app en el lugar. | Interferencia de eventos climáticos | Amenaza | Externo | Baja |  |  | Aceptar | Diseñar la consulta inicial para requerir pocos datos y mostrar un estado sin conexión; probar la app en una conexión móvil limitada.
ROG-07 | Ausencia de reuniones periódicas de seguimiento de la Carta Gantt. | Adopción de dashboards visuales de progreso que motiven al equipo. | Falta de monitoreo del avance | Oportunidad | Gestión del proyecto | Baja |  |  | Aceptar | Usar un tablero gratuito con tareas y estados para visualizar avance, bloqueos y trabajo pendiente de cada integrante.
RAE-25 | Incompatibilidad de las políticas de privacidad de Panoramap con reglamentos globales de privacidad (GDPR). | Restricción para la descarga y uso de la aplicación por parte de usuarios internacionales. | Normas internacionales | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Evitar | Verificar restricciones de distribución de la tienda y limitar el alcance geográfico si la publicación internacional no es necesaria para el objetivo académico.
RAE-26 | Endurecimiento de las políticas sobre permisos de geolocalización en las guías de Apple y Google. | Rechazo de la aplicación durante la revisión de seguridad para su publicación en las tiendas. | Normas internacionales | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Evitar | Usar las herramientas de prueba y revisión de seguridad disponibles en la plataforma y corregir advertencias antes de enviar la versión final.
RAE-27 | Almacenamiento y procesamiento de datos de geolocalización sin implementar las pautas de consentimiento. | Incumplimiento de leyes locales de protección de datos personales con posibles multas o sanciones. | Normas nacionales | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Evitar | Recolectar solo los datos personales necesarios, explicar su uso y aplicar las obligaciones de privacidad pertinentes al contexto del proyecto antes de publicar.
ROG-04 | Secuencia inadecuada entre las fases de diseño e implementación en cascada. | Paralelización estratégica de tareas no dependientes agilizando hitos. | Mala estructuración del cronograma | Oportunidad | Gestión del proyecto | Media |  |  | Aceptar | Separar tareas que no dependan entre sí y ejecutarlas en paralelo, manteniendo una revisión de integración antes de unir cambios.
RAE-28 | Nuevas exigencias regulatorias locales respecto al comercio electrónico y enlaces publicitarios salientes. | Obligación de modificar de emergencia el flujo de redirección hacia los sitios de terceros. | Normas nacionales | Amenaza | Externo | Media |  |  | Aceptar | Mantener las URLs de terceros configurables y centralizadas para poder cambiar una redirección sin modificar varias pantallas.
RAE-29 | Bloqueo sistemático de direcciones IP mediante firewalls por parte de sitios hospedadores de eventos. | Pérdida de la capacidad de mantener actualizada la oferta cultural y de ocio en la plataforma. | Poca disposición a colaborar | Amenaza | Externo | Crítica |  |  | Mitigar | Mantener una fuente prioritaria y una alternativa para los eventos más importantes; revisar periódicamente que la recolección siga funcionando.
RAE-30 | Rechazo explícito de algunos organizadores a que sus eventos aparezcan listados en un agregador externo. | Reclamos formales exigiendo el retiro de la información y posible perjuicio reputacional. | Poca disposición a colaborar | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Evitar | Definir un procedimiento para retirar rápidamente información cuestionada y revisar las condiciones de uso de las fuentes antes de incorporarlas.
ROG-03 | Cálculo insuficiente del equipamiento informático e infraestructura de servidores. | Optimización del uso de créditos de servidores en la nube reduciendo gastos. | Recursos mal estimados | Oportunidad | Gestión del proyecto | Baja |  |  | Aceptar | Revisar semanalmente el consumo de los servicios cloud gratuitos y eliminar recursos de prueba que no estén en uso.
RAE-31 | Cortes imprevistos o prolongados en el suministro de energía eléctrica en los lugares de trabajo. | Pérdida de horas de desarrollo programadas e interrupción del avance del cronograma. | Servicios Básicos | Amenaza | Externo | Media |  |  | Mitigar | Mantener un pequeño margen de tiempo en el cronograma y priorizar tareas críticas si una interrupción externa consume horas de desarrollo.
RAE-32 | Variaciones de voltaje o sobretensiones eléctricas en las instalaciones del equipo técnico. | Daño en los componentes de hardware de los equipos de cómputo con pérdida de datos locales. | Servicios Básicos | Amenaza | Externo | Baja |  |  | Aceptar | Usar repositorio remoto y copias de seguridad de archivos importantes; evitar que datos críticos existan solo en un computador.
RAE-33 | Interrupciones recurrentes o degradación severa de la velocidad del servicio de internet contratado. | Dificultad para clonar, actualizar y sincronizar los cambios en el repositorio de código. | Servicios de telecomunicaciones | Amenaza | Externo | Media |  |  | Mitigar | Establecer un flujo simple de Git: ramas por tarea, commits pequeños y revisión antes de integrar a la rama principal.
ROG-05 | Asignación de responsabilidades sin considerar el perfil de cada integrante. | Descubrimiento de habilidades no identificadas que aceleren el desarrollo. | Tareas mal asignadas | Oportunidad | Gestión del proyecto | Baja |  |  | Aceptar | Registrar las habilidades de cada integrante y asignar tareas según fortalezas, dejando al menos una sesión corta de transferencia de conocimiento para evitar dependencia de una sola persona.
RAE-34 | Restricciones de red o bloqueo de direcciones IP impuesto por el proveedor de servicios de internet local. | Incapacidad temporaria para conectarse al servidor remoto o realizar pruebas de scraping. | Servicios de telecomunicaciones | Amenaza | Externo | Media |  |  | Transferir | Mantener una copia local y datos de prueba para continuar desarrollando sin servidor; cuando vuelva el acceso, sincronizar y ejecutar pruebas de integración.
RAE-35 | Lanzamiento imprevisto de una herramienta competidora con respaldo de grandes empresas ticketeras. | Pérdida de atractivo y diferenciación comercial de Panoramap ante los usuarios y organizadores. | Soluciones similares en el mercado | Amenaza | Externo | Alta |  |  | Mitigar | Usar el piloto para identificar qué diferencia al producto y concentrar el esfuerzo en una o dos funciones que realmente aporten valor.
RAE-36 | Replicación rápida del modelo de agregador de eventos por parte de plataformas ya consolidadas. | Disminución drástica de la cuota de mercado proyectada para la aplicación. | Soluciones similares en el mercado | Amenaza | Externo | Media |  |  | Aceptar | Revisar periódicamente el interés de los usuarios piloto y ajustar el alcance hacia los tipos de eventos donde la aplicación tenga mayor utilidad.
ROG-01 | Cálculos imprecisos en la duración de las fases de desarrollo. | Finalización anticipada de módulos clave permitiendo adelantar pruebas. | Tiempo mal estimado | Oportunidad | Gestión del proyecto | Media |  |  | Aceptar | Si un módulo termina antes, usar ese tiempo para pruebas, correcciones o documentación en lugar de ampliar el alcance del producto.
RAG-09 | Inexistencia de herramientas de integración continua (CI) o linters para el análisis de código. | Integración no detectada de errores o vulnerabilidades directamente en la rama principal. | Ausencia de mecanismos de detección | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Evitar | Usar ramas por funcionalidad, revisión por otro integrante y pruebas mínimas antes de fusionar cambios a la rama principal.
RAG-10 | Falta de monitoreo automatizado sobre las métricas de consumo de las APIs utilizadas en la app. | Bloqueo repentino del servicio por superar los límites de llamadas permitidas sin previo aviso. | Ausencia de mecanismos de detección | Amenaza | Gestión del proyecto | Media |  |  | Mitigar | Registrar el uso de APIs y aplicar límites o pausas para no superar cuotas; agregar una alternativa local o datos simulados para desarrollo.
RAG-11 | Cálculo erróneo de la complejidad lógica requerida para construir scripts de extracción automatizada de eventos. | Agotamiento del equipo de desarrollo por jornadas laborales excesivas no contempladas. | Esfuerzo mal estimado | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Definir horarios razonables de trabajo, evitar jornadas excesivas y redistribuir tareas si un integrante acumula demasiados pendientes.
ROO-02 | Brechas de conocimiento en tecnologías o frameworks específicos. | Adquisición de competencias valiosas que reutilicen código existente. | Capacidad técnica del equipo | Oportunidad | Organizacional | Media |  |  | Aceptar | Cuando una tarea permita reutilizar código existente, documentar qué se reutiliza y convertirlo en una pequeña librería o componente común del proyecto.
RAG-12 | Subestimación de las horas necesarias para estandarizar formatos heterogéneos de fechas y ubicaciones de eventos. | Entrega de funcionalidades de backend de forma incompleta o apresurada. | Esfuerzo mal estimado | Amenaza | Gestión del proyecto | Media |  |  | Aceptar | Definir contratos de API y criterios mínimos de terminado para backend antes de entregar una funcionalidad a frontend.
RAG-13 | Cambios en las rutas y estructuras de respuesta del servidor realizados sin comunicarlos al desarrollador frontend. | Ruptura de las interfaces de usuario y fallos de integración entre componentes del sistema. | Falta de coordinación del equipo | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Evitar | Integrar por partes y probar cada interfaz entre componentes antes de acumular varios cambios.
RAG-14 | Discrepancias entre las especificaciones definidas por la gerencia y la interpretación del equipo técnico. | Desarrollo de características que no responden a los requerimientos originales del proyecto. | Falta de coordinación del equipo | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Mantener una lista de requisitos priorizados y revisar cada funcionalidad contra ella antes de desarrollarla.
ROO-04 | El módulo de frontend no puede avanzar sin la base de datos terminada. | Creación de datos sintéticos (mock data) para avanzar frontend en paralelo. | Dependencia de tareas | Oportunidad | Organizacional | Media |  |  | Aceptar | Crear datos sintéticos representativos para que frontend y pruebas puedan avanzar sin esperar al backend; reemplazarlos por datos reales al integrar.
RAG-15 | Ausencia de reuniones periódicas de seguimiento sobre el avance real frente al planificado. | Acumulación imperceptible de retrasos que se vuelven irrecuperables en las últimas semanas. | Falta de monitoreo del avance | Amenaza | Gestión del proyecto | Crítica |  |  | Mitigar | Revisar el cronograma semanalmente y aplicar una regla de recorte: si un retraso amenaza el hito, se elimina primero una función secundaria.
RAG-16 | Inexistencia de un canal formal donde el equipo reporte diariamente bloqueos o impedimentos técnicos. | Estancamiento prolongado de desarrolladores en un mismo problema sin recibir apoyo. | Falta de monitoreo del avance | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Evitar | Establecer un límite de tiempo para intentar resolver un bloqueo; si se supera, pedir revisión a otro integrante y documentar el problema.
RAG-17 | Ausencia de holguras suficientes entre las actividades críticas del desarrollo en la Carta Gantt. | Incapacidad de absorber imprevistos técnicos sin afectar directamente la fecha final del 30-11-2026. | Mala estructuración del cronograma | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Evitar | Mantener un margen final de tiempo y priorizar el camino crítico; los imprevistos se absorben recortando tareas no esenciales, no extendiendo indefinidamente el alcance.
ROO-01 | Ausencias temporales o carga académica/laboral externa del equipo. | Capacidad de respuesta rápida ante contingencias mediante respaldo mutuo. | Disponibilidad de los miembros del equipo | Oportunidad | Organizacional | Baja |  |  | Aceptar | Definir un respaldo mutuo mínimo: cada integrante debe conocer cómo ejecutar y modificar al menos la parte crítica de otro integrante.
RAG-18 | Secuenciamiento inadecuado de tareas que superpone las pruebas finales con la preparación de la entrega. | Pruebas de integración deficientes por falta de tiempo dedicado antes del cierre del proyecto. | Mala estructuración del cronograma | Amenaza | Gestión del proyecto | Crítica |  |  | Evitar | Reservar explícitamente tiempo para pruebas de integración antes del cierre y automatizar las comprobaciones repetitivas que sean sencillas.
RAG-19 | Omisión en el presupuesto inicial del costo de licencias de software o herramientas para pruebas de carga. | Imposibilidad de ejecutar pruebas automatizadas de rendimiento antes del lanzamiento. | Recursos mal estimados | Amenaza | Gestión del proyecto | Media |  |  | Escalar | Usar pruebas manuales y pequeñas pruebas de carga con herramientas gratuitas si no es posible automatizar una batería completa; documentar las limitaciones.
RAG-20 | Insuficiente espacio de almacenamiento y memoria RAM configurados en la base de datos de staging. | Fallos y saturación al intentar procesar un volumen masivo de datos de prueba. | Recursos mal estimados | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Generar datos de prueba por lotes y aumentar el volumen gradualmente para identificar el punto de saturación antes de usar datos masivos.
ROO-03 | Presupuesto agotado antes de concluir las licencias y hosting necesarios. | Acceso a capas gratuitas o créditos para desarrolladores en plataformas cloud. | Falta de financiación | Oportunidad | Organizacional | Alta |  |  | Aceptar | Solicitar y activar créditos o capas gratuitas para estudiantes/desarrolladores solo para servicios necesarios, registrando límites y fechas de vencimiento.
RAG-21 | Asignar la administración y configuración de servidores a desarrolladores enfocados en UI/UX. | Retrasos significativos en la puesta a punto del entorno de producción por falta de dominio técnico. | Tareas mal asignadas | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Documentar el procedimiento de despliegue y realizar al menos un despliegue de prueba antes de la versión final.
RAG-22 | Ambigüedad en la repartición del trabajo entre los miembros del equipo de programación. | Duplicación de esfuerzos en un mismo módulo y desatención de otros componentes del sistema. | Tareas mal asignadas | Amenaza | Gestión del proyecto | Media |  |  | Evitar | Asignar claramente responsables por módulo y revisar el tablero antes de comenzar una tarea para evitar duplicaciones.
RAG-23 | Falta de experiencia previa del equipo calculando los tiempos de revisión de código y depuración de errores en proyectos móviles. | Aparición de cuellos de botella antes de liberar versiones de prueba en el cronograma. | Tiempo mal estimado | Amenaza | Gestión del proyecto | Alta |  |  | Mitigar | Identificar cuellos de botella del flujo de liberación y automatizar o simplificar el paso que más retrase las versiones de prueba.
ROT-06 | Exceso de elementos visuales, íconos y publicidad en la pantalla del mapa. | Adopción de principios Minimalistas/Material Design con estética profesional. | Diseño visual sobrecargado | Oportunidad | Tecnicos | Media |  |  | Aceptar | Definir una guía visual mínima basada en componentes simples y consistentes, reutilizando estilos en vez de diseñar cada pantalla desde cero.
RAG-24 | Burocracia o demoras internas al momento de validar los entregables de diseño antes de pasar a la fase de programación. | Retraso en el hito de inicio de la fase de implementación fijado para la semana 5. | Tiempo mal estimado | Amenaza | Gestión del proyecto | Media |  |  | Mitigar | Definir el mínimo necesario para comenzar la implementación en la semana 5 y preparar tareas técnicas previamente para no depender de una sola actividad.
RAO-05 | Dificultades para asimilar e implementar correctamente librerías avanzadas de mapas geográficos. | Curva de aprendizaje más lenta de lo previsto que consuma tiempo destinado a otras funciones. | Capacidad técnica del equipo | Amenaza | Organizacional | Crítica |  |  | Mitigar | Priorizar el aprendizaje directamente necesario para el MVP, usar ejemplos oficiales y dividir funciones complejas en tareas pequeñas.
RAO-06 | Poca experiencia previa en la optimización de consultas en bases de datos para alto volumen de registros. | Consultas lentas e ineficientes que degraden la respuesta general de la aplicación. | Capacidad técnica del equipo | Amenaza | Organizacional | Alta |  |  | Mitigar | Revisar consultas lentas con datos de prueba, agregar índices o simplificar consultas cuando sea necesario y medir el resultado antes/después.
ROT-10 | Excepciones no capturadas en el código durante el procesamiento de datos. | Implementación de un sistema de registro de errores centralizado (error logging). | Errores no controlados | Oportunidad | Tecnicos | Media |  |  | Aceptar | Implementar un registro centralizado sencillo de errores con los datos mínimos necesarios para reproducirlos y revisar los errores principales antes de cada entrega.
RAO-07 | Atraso en el diseño y puesta en marcha del modelo de base de datos relacional/no relacional. | Tiempos muertos en el equipo de frontend al no disponer de datos para conectar las vistas. | Dependencia de tareas | Amenaza | Organizacional | Crítica |  |  | Evitar | Mantener datos simulados estables para frontend y definir un contrato de datos para que pueda trabajar aunque backend esté atrasado.
RAO-08 | Demoras en la construcción y entrega de los scripts de scraping funcional por parte del área encargada. | Imposibilidad de iniciar las pruebas de integración del sistema en la fecha pautada. | Dependencia de tareas | Amenaza | Organizacional | Alta |  |  | Mitigar | Preparar un entorno de integración desde temprano y probar pequeños incrementos en lugar de esperar a tener todos los módulos terminados.
RAO-09 | Ocurrencia de enfermedades, licencias o imprevistos personales en integrantes clave durante la fase de desarrollo. | Paralización completa de los módulos asignados de manera exclusiva a dicho integrante. | Disponibilidad de los miembros del equipo | Amenaza | Organizacional | Crítica |  |  | Mitigar | Documentar y respaldar los módulos críticos, y asegurar que al menos otro integrante pueda ejecutar y corregir cada módulo.
ROT-05 | Incorporación de demasiados filtros o pantallas dificultando la navegación. | Reestructuración limpia de arquitectura orientada a la simplicidad. | Funcionamiento del sistema complejizado | Oportunidad | Tecnicos | Media |  |  | Aceptar | Simplificar la arquitectura eliminando componentes que no aporten al MVP y documentar las decisiones principales para que los tres integrantes trabajen sobre la misma estructura.
RAO-10 | Sobrecarga académica o laboral externa que coincida con las semanas de mayor exigencia del proyecto. | Reducción de la dedicación de horas efectivas al proyecto, atrasando los entregables. | Disponibilidad de los miembros del equipo | Amenaza | Organizacional | Alta |  |  | Aceptar | Acordar una carga semanal realista y priorizar entregables esenciales; si baja la disponibilidad de un integrante, redistribuir tareas inmediatamente.
RAO-11 | Superación de la cuota gratuita mensual de consumo en la API de servicios de mapas o hosting cloud. | Suspensión inmediata del servicio por parte del proveedor externo debido a falta de pago. | Falta de financiación | Amenaza | Organizacional | Crítica |  |  | Escalar | Configurar alertas o límites de gasto cuando el proveedor lo permita y mantener una alternativa local para la demostración si el servicio se suspende.
RAO-12 | Imposibilidad de costear las licencias anuales de las cuentas de desarrollador en las tiendas oficiales. | Bloqueo de la publicación y distribución oficial de la app para la plataforma iOS. | Falta de financiación | Amenaza | Organizacional | Alta |  |  | Escalar | Verificar con anticipación requisitos de publicación de iOS; si el costo o requisito queda fuera del alcance académico, dejar documentada una versión demostrable alternativa.
ROT-04 | Reducción excesiva de características dejando la app demasiado básica. | Lanzamiento rápido y ligero enfocado únicamente en la función principal de mapa. | Funcionamiento del sistema simplificado | Oportunidad | Tecnicos | Alta |  |  | Aceptar | Definir un MVP centrado en el mapa y la consulta principal; posponer funciones secundarias hasta que la función principal sea estable.
RAT-13 | Aglomeración masiva de marcadores visuales e íconos en zonas urbanas con alta densidad de eventos. | Imposibilidad de seleccionar o distinguir eventos individuales en la pantalla del mapa. | Diseño visual sobrecargado | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Evitar | Usar marcadores agrupados o seleccionables y probar el mapa con varias ubicaciones cercanas para asegurar que cada evento pueda distinguirse.
RAT-14 | Uso de una paleta de colores sobrecargada sin respetar criterios mínimos de accesibilidad visual. | Dificultad de lectura bajo ambientes con luz solar directa y rechazo de la experiencia de uso. | Diseño visual sobrecargado | Amenaza | Tecnicos | Media |  |  | Mitigar | Probar la interfaz con brillo alto y luz exterior; aumentar contraste y tamaño de elementos críticos sin rehacer toda la interfaz.
RAT-15 | Inexistencia de bloques de manejo de excepciones en el código encargado de leer respuestas JSON/HTML. | Cierre repentino de la aplicación cuando un evento contiene campos vacíos o con formato inesperado. | Errores no controlados | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Evitar | Validar y normalizar los datos antes de renderizarlos y agregar valores por defecto para campos vacíos o con formato inesperado.
ROT-11 | Desalineación de elementos o tipografías distintas entre Android e iOS. | Creación de un sistema de componentes UI unificado y reutilizable. | Inconsistencias visuales | Oportunidad | Tecnicos | Baja |  |  | Aceptar | Crear componentes UI reutilizables para botones, tarjetas, textos y estados comunes, evitando duplicar código entre pantallas.
RAT-16 | Fallas silenciosas en la rutina de guardado en base de datos que no reporten alerta alguna al administrador. | Pérdida persistente de información sobre eventos actualizados sin conocimiento del equipo. | Errores no controlados | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Registrar fecha de actualización de los datos y ejecutar periódicamente el proceso de recolección; conservar el último dato válido cuando una actualización falle.
RAT-17 | Implementación de algoritmos de personalización complejos que saturen la capacidad del servidor. | Retrasos notables al cargar la pantalla inicial de la aplicación. | Funcionamiento del sistema complejizado | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Evitar | Medir qué parte de la carga inicial consume más tiempo y posponer datos no esenciales hasta después de mostrar la pantalla principal.
RAT-18 | Inclusión de pasos innecesarios o capas de navegación complejas para acceder al detalle del evento. | Frustración del usuario al requerir demasiados toques para obtener la información buscada. | Funcionamiento del sistema complejizado | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Evitar | Reducir el número de pasos del flujo principal mediante una prueba con usuarios y eliminar pantallas o acciones que no sean necesarias.
ROT-02 | Omisión de detalles sobre el manejo de errores de conexión en móviles. | Incorporación de una vista amigable de estado offline que mejore la UX. | Requisitos incompletos | Oportunidad | Tecnicos | Baja |  |  | Aceptar | Agregar una vista de estado offline sencilla que informe al usuario cuando no hay conexión y muestre los últimos datos disponibles si técnicamente es viable.
RAT-19 | Excesiva simplificación de los filtros de búsqueda para recortar tiempos de desarrollo. | Pérdida de la propuesta de valor del producto al no permitir búsquedas por categorías específicas. | Funcionamiento del sistema simplificado | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Evitar | Definir las categorías prioritarias del MVP y permitir búsquedas/filtros al menos para esas categorías antes de agregar otras.
RAT-20 | Eliminación de la funcionalidad de refresco automático de datos en segundo plano. | Despliegue de datos de eventos obsoletos sin que el usuario lo note de forma oportuna. | Funcionamiento del sistema simplificado | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Mostrar la fecha de actualización de cada evento y marcar datos antiguos; refrescar automáticamente solo cuando sea necesario.
RAT-21 | Falta de adaptación del diseño responsivo a pantallas con notch o relaciones de aspecto atípicas. | Desalineación o corte de botones esenciales de la interfaz en ciertos modelos de smartphone. | Inconsistencias visuales | Amenaza | Tecnicos | Media |  |  | Mitigar | Probar tamaños de pantalla distintos con los dispositivos/emuladores disponibles y usar diseños responsivos y componentes adaptables.
ROT-01 | Especificaciones ambiguas en la funcionalidad de búsqueda por mapa. | Refinamiento oportuno de requisitos que simplifique la arquitectura. | Requisitos poco definidos | Oportunidad | Tecnicos | Media |  |  | Aceptar | Revisar los requisitos antes de cada hito y simplificar los que no sean esenciales, dejando documentado qué se mantiene fuera del MVP.
RAT-22 | Falta de soporte para la visualización correcta cuando el sistema operativo tiene activado el modo oscuro. | Textos ilegibles por falta de contraste en la interfaz gráfica durante la navegación nocturna. | Inconsistencias visuales | Amenaza | Tecnicos | Media |  |  | Mitigar | Revisar contraste de textos y fondos en las pantallas principales y corregir los casos que no sean legibles en modo oscuro/nocturno.
RAT-23 | Falta de especificaciones sobre el tratamiento de errores ante la pérdida repentina de conexión a internet. | Bloqueo o comportamiento inestable de la aplicación móvil sin mostrar mensajes adecuados. | Requisitos incompletos | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Definir mensajes de error claros para fallas comunes y registrar el error técnico para poder corregirlo sin dejar al usuario sin explicación.
RAT-24 | Omisión del requisito de validación para evitar el ingreso de eventos duplicados provenientes de fuentes distintas. | Mapeo de múltiples marcadores idénticos en la misma ubicación saturando la vista. | Requisitos incompletos | Amenaza | Tecnicos | Media |  |  | Aceptar | Agrupar marcadores cercanos o mostrar un contador de eventos por ubicación para evitar saturar el mapa.
ROT-07 | Consultas a la base de datos demoran más de 3 segundos en responder. | Implementación de caché de eventos cercanos acelerando las búsquedas. | Respuesta de la app tardía | Oportunidad | Tecnicos | Alta |  |  | Aceptar | Implementar caché solo para eventos cercanos y con una duración limitada, midiendo si mejora la carga sin introducir complejidad innecesaria.
RAT-25 | Ambigüedad en la definición del alcance sobre el radio geográfico de búsqueda y los filtros por distancia. | Necesidad de reescribir la lógica de consulta en la base de datos generando retrasos. | Requisitos poco definidos | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Evitar | Diseñar y probar las consultas principales antes de cerrar la estructura de datos; medir consultas con datos representativos y ajustar índices o filtros.
RAT-26 | Pauta poco clara sobre cómo tratar eventos que se extienden por varios días continuos o con distintos horarios. | Representación confusa o engañosa de los eventos dentro de la interfaz del usuario. | Requisitos poco definidos | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Validar con usuarios externos que iconos, colores, etiquetas y posiciones representen correctamente el tipo y estado de cada evento.
RAT-27 | Peticiones al servidor con tiempos de latencia superiores a 4 segundos debido a falta de caché. | Abandono de la app por parte del usuario antes de que se desplieguen los eventos cercanos. | Respuesta de la app tardía | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Mitigar | Optimizar primero el tiempo hasta mostrar los primeros eventos y mostrar un estado de carga claro mientras termina la consulta.
ROT-09 | Picos de tráfico simultáneo de usuarios superando la capacidad del servidor. | Implementación de arquitectura escalable que maneje incrementos de usuarios. | Sobrecarga de los sistemas | Oportunidad | Tecnicos | Alta |  |  | Aceptar | Diseñar desde el inicio consultas y estructuras que no dependan de un número fijo de usuarios, sin sobredimensionar infraestructura para el piloto.
RAT-28 | Ejecución de operaciones pesadas en el hilo principal de la interfaz del sistema operativo móvil. | Congelamiento temporal de la pantalla (UI freeze) y avisos de app que no responde. | Respuesta de la app tardía | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Evitar | Reducir trabajo pesado en el hilo de interfaz, cargar datos por partes y probar desplazamiento/zoom del mapa con varios eventos.
RAT-29 | Aumento masivo de usuarios concurrentes consultando la app durante un fin de semana o feriado largo. | Caída completa del servidor backend por falta de capacidad de procesamiento y escalabilidad. | Sobrecarga de los sistemas | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Mitigar | Medir el consumo de CPU/memoria con cargas progresivas y limitar el volumen de datos procesado por solicitud antes de aumentar infraestructura.
RAT-30 | Ejecución simultánea no controlada de múltiples scrapers consumiendo todos los recursos del servidor. | Bloqueo de las respuestas hacia la aplicación móvil durante los procesos de actualización. | Sobrecarga de los sistemas | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Separar procesos de actualización de la atención de solicitudes cuando sea posible y mostrar un estado de mantenimiento breve en lugar de bloquear sin explicación.
ROT-03 | Selección de librerías de mapas deficientes o incompatibles con móviles. | Elección de un framework multiplataforma moderno que reduzca el código a la mitad. | Tecnologías no aptas | Oportunidad | Tecnicos | Alta |  |  | Aceptar | Usar un framework multiplataforma que el equipo ya pueda aprender y mantener, evitando mantener dos bases de código independientes.
RAT-31 | Elección de un framework de desarrollo móvil con pobre soporte para renderizado de mapas pesados. | Experiencia de usuario extremadamente lenta e inestable al interactuar con el mapa. | Tecnologías no aptas | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Evitar | Reducir marcadores simultáneos, consultas repetidas y actualizaciones innecesarias del mapa; probar el flujo con diferentes niveles de zoom.
RAT-32 | Utilización de un motor de base de datos relacional no optimizado para consultas de geolocalización. | Tiempos de respuesta prolongados en las peticiones del backend al filtrar por radio de distancia. | Tecnologías no aptas | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Optimizar el filtro por distancia mediante consultas acotadas e índices adecuados y medir tiempos con conjuntos de datos crecientes.
RAT-33 | Extracción incorrecta de coordenadas geográficas desde la web de origen mediante los scrapers. | Posicionamiento de pines en ubicaciones falsas o inexistentes confundiendo totalmente al usuario. | Uso de información errónea o imprecisa | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Evitar | Validar coordenadas, rangos y resultados de geocodificación antes de crear un marcador; descartar ubicaciones que no superen las validaciones.
ROT-12 | Eventos con ubicación, fecha u hora equivocada provenientes de los scrapers. | Algoritmo de validación y limpieza de datos que asegure 100% de exactitud. | Uso de información errónea o imprecisa | Oportunidad | Tecnicos | Crítica |  |  | Aceptar | Crear reglas simples de validación y limpieza de los campos críticos y probarlas con un conjunto de datos conocido antes de incorporarlos a la aplicación.
RAT-34 | Falta de actualización inmediata sobre cambios de horario, precios o cancelaciones de eventos. | Pérdida total de credibilidad en la aplicación por parte de los usuarios afectados. | Uso de información errónea o imprecisa | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Evitar | Corregir primero los errores que afectan la confiabilidad de datos y comunicar claramente cuando un evento no pudo verificarse.
RAT-35 | Fugas de memoria (memory leaks) originadas por no liberar correctamente objetos de mapas destruidos. | Cierre intempestivo de la aplicación por sobrepaso de los límites de memoria del teléfono. | Uso de recursos excesivo | Amenaza | Tecnicos | Crítica |  |  | Evitar | Reducir objetos y datos mantenidos en memoria, liberar recursos al cambiar de pantalla y probar con el volumen máximo previsto para el MVP.
RAT-36 | Descarga constante de imágenes publicitarias y afiches en alta resolución sin previa compresión. | Agotamiento acelerado del paquete de datos móviles y batería del dispositivo del usuario. | Uso de recursos excesivo | Amenaza | Tecnicos | Alta |  |  | Mitigar | Reducir frecuencia de actualizaciones, consultas y uso continuo de ubicación; medir batería/datos en una sesión típica y ajustar.
ROT-08 | Consumo desmedido de memoria RAM y batería en el dispositivo del usuario. | Optimización del renderizado del mapa para bajo consumo energético. | Uso de recursos excesivo | Oportunidad | Tecnicos | Media |  |  | Aceptar | Reducir actualizaciones innecesarias del mapa y cargar información solo cuando sea necesaria; comparar consumo antes y después con pruebas simples.

## Matriz ProbabilidadImpacto
Nro. De Ref. | Riesgo | Gravedad | Importancia | Probabilidad | Impacto | Puntaje | Nivel | Gravedad | Importancia | Probabilidad | Impacto
RAE-01 | Pérdida de horas de desarrollo o corrupción de archivos locales. | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | Muy Bajo | Muy Baja | Muy Baja | Muy Bajo
RAE-02 | Incapacidad para sincronizar repositorios o realizar scraping de pruebas. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | Bajo | Baja | Baja | Bajo
RAE-03 | Ruptura de los scrapers y falla general en la recolección de eventos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | Medio | Media | Media | Medio
RAE-04 | Sanciones legales o exigencia de dar de baja la aplicación. | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | Alto | Alta | Alta | Alto
RAE-05 | Rechazo de la aplicación durante el proceso de publicación en las tiendas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | Muy Alto | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alto
RAE-06 | Pérdida de interés de usuarios y clientes por preferencia del competidor. | 4 | 5 | 4 | 4 | 17
RAE-07 | Reducción drástica del volumen de datos e interés en la aplicación. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Leyenda
RAE-08 | Incremento del costo operativo superando el presupuesto estimado. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 - 8 | Bajo
RAE-09 | Resistencia a promocionar o corregir datos de eventos en la app. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 9 - 12 | Medio
RAE-10 | Baja tasa de retención de usuarios activos tras la prueba. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 - 16 | Alto
RAE-11 | Mostrar eventos suspendidos causando descontento en los usuarios. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 - 20 | Critico
RAE-12 | Reclamos legales o notificaciones de infracción de marcas por terceros. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAE-13 | Desinterés en el uso continuo del producto por preferencia hacia listados tradicionales. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAE-14 | Tasa de abandono temprana de la app durante los primeros días de prueba. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAE-15 | Demandas formales o notificaciones de infracción de propiedad intelectual contra el proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAE-16 | Reclamaciones legales que obliguen a dar de baja de emergencia componentes del servicio. | 4 | 5 | 4 | 4 | 17
RAE-17 | Incremento del costo de mantención del servidor en la nube superando el presupuesto fijado. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAE-18 | Dificultad o imposibilidad de renovar infraestructura informática en caso de fallas de hardware. | 2 | 2 | 2 | 3 | 9
RAE-19 | Menor volumen de datos disponibles para mostrar en la app y baja frecuencia de consulta. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RAE-20 | Menor interés de organizadores para pagar por posicionamiento destacado en el futuro. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RAE-21 | Inoperatividad total de los scrapers automatizados, deteniendo la recolección de eventos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAE-22 | Bloqueo continuo de los bots de extracción y falta de actualización de la base de datos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAE-23 | Suspensión masiva de actividades al aire libre informadas en la app sin aviso previo. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RAE-24 | Caída de la cobertura de internet móvil impidiendo que los usuarios abran la app en el lugar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
RAE-25 | Restricción para la descarga y uso de la aplicación por parte de usuarios internacionales. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAE-26 | Rechazo de la aplicación durante la revisión de seguridad para su publicación en las tiendas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAE-27 | Incumplimiento de leyes locales de protección de datos personales con posibles multas o sanciones. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAE-28 | Obligación de modificar de emergencia el flujo de redirección hacia los sitios de terceros. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RAE-29 | Pérdida de la capacidad de mantener actualizada la oferta cultural y de ocio en la plataforma. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAE-30 | Reclamos formales exigiendo el retiro de la información y posible perjuicio reputacional. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAG-01 | Retraso en la entrega final del proyecto fijada para el 30-11-2026. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAG-02 | Sobrecarga de trabajo del equipo de desarrollo y entregas incompletas. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAG-03 | Falta de potencia informática para procesar grandes volúmenes de datos. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAG-04 | Bloqueo de actividades por tareas predecesoras no finalizadas. | 5 | 4 | 4 | 4 | 17
RAG-05 | Baja productividad y errores por falta de experiencia en el área asignada. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
RAG-06 | Identificación tardía de fallos metodológicos o técnicos imprevistos. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAG-07 | Desalineación del equipo con los plazos y metas del proyecto. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAG-08 | Repetición de trabajos o inconsistencias en la integración de componentes. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAO-01 | Paralización imprevista de módulos a cargo de un solo desarrollador. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAO-02 | Demoras excesivas debido a una curva de aprendizaje más lenta de lo previsto. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAO-03 | Imposibilidad de pagar servidores o APIs de mapas para el despliegue final. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAO-04 | Tiempos muertos de desarrollo esperando entregables de backend. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-01 | Desarrollo de características que no cumplen con la expectativa del usuario. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-02 | Cierres inesperados o pantallas en blanco por falta de manejo de estado sin red. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAT-03 | Incompatibilidad entre Android e iOS requiriendo rehacer el código. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAT-04 | Falta de valor percibido por parte de los clientes y usuarios. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
RAT-05 | Confusión en los usuarios y mayor número de errores en el sistema. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-06 | Experiencia de usuario deficiente que provoque la eliminación de la app. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-07 | Abandono de la app por lentitud en la carga de eventos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAT-08 | Reseñas negativas en las tiendas por impacto en la batería del teléfono. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-09 | Caída total de la plataforma en horarios de mayor interés de eventos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAT-10 | Cierres intempestivos de la app (*crashes*) afectando la estabilidad. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-11 | Aspecto poco profesional del producto dañando la credibilidad. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RAT-12 | Asistencia de usuarios a eventos en horarios o ubicaciones incorrectas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
ROE-01 | Adopción de herramientas en la nube con guardado automático continuo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
ROE-02 | Configuración de entornos de prueba locales para trabajar sin conexión. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
ROE-03 | Integración con APIs oficiales estables que reemplacen el scraping directo. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
ROE-04 | Certificación proactiva en buenas prácticas de privacidad ganando reputación. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
ROE-05 | Aprobación expedita al cumplir estrictamente con los lineamientos internacionales. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
ROE-06 | Diferenciación rápida enfocado en nichos de eventos no cubiertos por otros. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
ROE-07 | Auge de eventos comunitarios/gratuitos que busquen difusión en Panoramap. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
ROE-08 | Contratación de proveedores regionales con tarifas fijas en moneda local. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
ROE-09 | Creación de incentivos o paneles gratuitos de autogestión para organizadores. | 3 | 3 | 5 | 3 | 14
ROE-10 | Feedback temprano y valioso para iterar eficientemente el producto. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
ROE-11 | Implementar alertas climáticas en la app que notifiquen cancelaciones en tiempo real. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
ROE-12 | Establecimiento de alianzas para uso oficial de marcas y material gráfico. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
ROG-02 | Automatización eficiente de scripts que reduzca las horas estimadas de scraping. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
ROG-03 | Optimización del uso de créditos de servidores en la nube reduciendo gastos. | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
ROG-04 | Paralelización estratégica de tareas no dependientes agilizando hitos. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
ROG-06 | Implementación de revisiones automatizadas que alerten desvíos al instante. | 2 | 2 | 4 | 2 | 10
ROG-07 | Adopción de dashboards visuales de progreso que motiven al equipo. | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
ROG-08 | Establecimiento de protocolos ágiles de comunicación que mejoren el clima laboral. | 2 | 2 | 4 | 2 | 10
RAE-31 | Pérdida de horas de desarrollo programadas e interrupción del avance del cronograma. | 3 | 3 | 2 | 3 | 11
RAE-32 | Daño en los componentes de hardware de los equipos de cómputo con pérdida de datos locales. | 2 | 2 | 2 | 3 | 9
RAE-33 | Dificultad para clonar, actualizar y sincronizar los cambios en el repositorio de código. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
ROG-05 | Descubrimiento de habilidades no identificadas que aceleren el desarrollo. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
RAE-34 | Incapacidad temporaria para conectarse al servidor remoto o realizar pruebas de scraping. | 4 | 3 | 3 | 3 | 13
RAE-35 | Pérdida de atractivo y diferenciación comercial de Panoramap ante los usuarios y organizadores. | 4 | 5 | 3 | 4 | 16
RAE-36 | Disminución drástica de la cuota de mercado proyectada para la aplicación. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
ROG-01 | Finalización anticipada de módulos clave permitiendo adelantar pruebas. | 2 | 2 | 4 | 2 | 10
RAG-09 | Integración no detectada de errores o vulnerabilidades directamente en la rama principal. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAG-10 | Bloqueo repentino del servicio por superar los límites de llamadas permitidas sin previo aviso. | 4 | 3 | 4 | 3 | 14
RAG-11 | Agotamiento del equipo de desarrollo por jornadas laborales excesivas no contempladas. | 4 | 4 | 5 | 5 | 18
ROO-02 | Adquisición de competencias valiosas que reutilicen código existente. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
RAG-12 | Entrega de funcionalidades de backend de forma incompleta o apresurada. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RAG-13 | Ruptura de las interfaces de usuario y fallos de integración entre componentes del sistema. | 5 | 4 | 5 | 5 | 19
RAG-14 | Desarrollo de características que no responden a los requerimientos originales del proyecto. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
ROO-04 | Creación de datos sintéticos (mock data) para avanzar frontend en paralelo. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
RAG-15 | Acumulación imperceptible de retrasos que se vuelven irrecuperables en las últimas semanas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAG-16 | Estancamiento prolongado de desarrolladores en un mismo problema sin recibir apoyo. | 5 | 4 | 5 | 4 | 18
RAG-17 | Incapacidad de absorber imprevistos técnicos sin afectar directamente la fecha final del 30-11-2026. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
ROO-01 | Capacidad de respuesta rápida ante contingencias mediante respaldo mutuo. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
RAG-18 | Pruebas de integración deficientes por falta de tiempo dedicado antes del cierre del proyecto. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAG-19 | Imposibilidad de ejecutar pruebas automatizadas de rendimiento antes del lanzamiento. | 3 | 3 | 4 | 4 | 14
RAG-20 | Fallos y saturación al intentar procesar un volumen masivo de datos de prueba. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
ROO-03 | Acceso a capas gratuitas o créditos para desarrolladores en plataformas cloud. | 3 | 3 | 5 | 3 | 14
RAG-21 | Retrasos significativos en la puesta a punto del entorno de producción por falta de dominio técnico. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAG-22 | Duplicación de esfuerzos en un mismo módulo y desatención de otros componentes del sistema. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
RAG-23 | Aparición de cuellos de botella antes de liberar versiones de prueba en el cronograma. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
ROT-06 | Adopción de principios Minimalistas/Material Design con estética profesional. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
RAG-24 | Retraso en el hito de inicio de la fase de implementación fijado para la semana 5. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
RAO-05 | Curva de aprendizaje más lenta de lo previsto que consuma tiempo destinado a otras funciones. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAO-06 | Consultas lentas e ineficientes que degraden la respuesta general de la aplicación. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
ROT-10 | Implementación de un sistema de registro de errores centralizado (error logging). | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
RAO-07 | Tiempos muertos en el equipo de frontend al no disponer de datos para conectar las vistas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAO-08 | Imposibilidad de iniciar las pruebas de integración del sistema en la fecha pautada. | 4 | 4 | 5 | 5 | 18
RAO-09 | Paralización completa de los módulos asignados de manera exclusiva a dicho integrante. | 5 | 5 | 4 | 5 | 19
ROT-05 | Reestructuración limpia de arquitectura orientada a la simplicidad. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
RAO-10 | Reducción de la dedicación de horas efectivas al proyecto, atrasando los entregables. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAO-11 | Suspensión inmediata del servicio por parte del proveedor externo debido a falta de pago. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAO-12 | Bloqueo de la publicación y distribución oficial de la app para la plataforma iOS. | 5 | 4 | 5 | 5 | 19
ROT-04 | Lanzamiento rápido y ligero enfocado únicamente en la función principal de mapa. | 3 | 3 | 5 | 3 | 14
RAT-13 | Imposibilidad de seleccionar o distinguir eventos individuales en la pantalla del mapa. | 4 | 4 | 4 | 5 | 17
RAT-14 | Dificultad de lectura bajo ambientes con luz solar directa y rechazo de la experiencia de uso. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
RAT-15 | Cierre repentino de la aplicación cuando un evento contiene campos vacíos o con formato inesperado. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
ROT-11 | Creación de un sistema de componentes UI unificado y reutilizable. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
RAT-16 | Pérdida persistente de información sobre eventos actualizados sin conocimiento del equipo. | 4 | 4 | 4 | 5 | 17
RAT-17 | Retrasos notables al cargar la pantalla inicial de la aplicación. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-18 | Frustración del usuario al requerir demasiados toques para obtener la información buscada. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
ROT-02 | Incorporación de una vista amigable de estado offline que mejore la UX. | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
RAT-19 | Pérdida de la propuesta de valor del producto al no permitir búsquedas por categorías específicas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAT-20 | Despliegue de datos de eventos obsoletos sin que el usuario lo note de forma oportuna. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-21 | Desalineación o corte de botones esenciales de la interfaz en ciertos modelos de smartphone. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
ROT-01 | Refinamiento oportuno de requisitos que simplifique la arquitectura. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
RAT-22 | Textos ilegibles por falta de contraste en la interfaz gráfica durante la navegación nocturna. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
RAT-23 | Bloqueo o comportamiento inestable de la aplicación móvil sin mostrar mensajes adecuados. | 5 | 4 | 5 | 4 | 18
RAT-24 | Mapeo de múltiples marcadores idénticos en la misma ubicación saturando la vista. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
ROT-07 | Implementación de caché de eventos cercanos acelerando las búsquedas. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
RAT-25 | Necesidad de reescribir la lógica de consulta en la base de datos generando retrasos. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAT-26 | Representación confusa o engañosa de los eventos dentro de la interfaz del usuario. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-27 | Abandono de la app por parte del usuario antes de que se desplieguen los eventos cercanos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
ROT-09 | Implementación de arquitectura escalable que maneje incrementos de usuarios. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
RAT-28 | Congelamiento temporal de la pantalla (UI freeze) y avisos de app que no responde. | 4 | 4 | 4 | 5 | 17
RAT-29 | Caída completa del servidor backend por falta de capacidad de procesamiento y escalabilidad. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAT-30 | Bloqueo de las respuestas hacia la aplicación móvil durante los procesos de actualización. | 5 | 4 | 4 | 4 | 17
ROT-03 | Elección de un framework multiplataforma moderno que reduzca el código a la mitad. | 3 | 3 | 4 | 3 | 13
RAT-31 | Experiencia de usuario extremadamente lenta e inestable al interactuar con el mapa. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAT-32 | Tiempos de respuesta prolongados en las peticiones del backend al filtrar por radio de distancia. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
RAT-33 | Posicionamiento de pines en ubicaciones falsas o inexistentes confundiendo totalmente al usuario. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
ROT-12 | Algoritmo de validación y limpieza de datos que asegure 100% de exactitud. | 4 | 4 | 5 | 4 | 17
RAT-34 | Pérdida total de credibilidad en la aplicación por parte de los usuarios afectados. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAT-35 | Cierre intempestivo de la aplicación por sobrepaso de los límites de memoria del teléfono. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
RAT-36 | Agotamiento acelerado del paquete de datos móviles y batería del dispositivo del usuario. | 4 | 4 | 4 | 5 | 17
ROT-08 | Optimización del renderizado del mapa para bajo consumo energético. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9